## Slide 1
CAE
COSO
CELLULE D'ANALYSES ÉCONOMIQUES
Bilan du suivi
de l'enquête COSO
12 août 2026
Point de situation — Réunion COSO
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 2
CAE
Plan
Cette présentation couvre trois volets : l'état des lieux de la collecte, ce qui a été accompli, puis les principales difficultés rencontrées.
01
État des lieux
› Tableau de bord global
› Progression de la collecte
› Suivi par région
02
Ce qui est fait
› Dispositif mobilisé
› Avancement par agent
› Points accomplis
03
Difficultés
› Qualité des données
› Erreurs par section
› Régions en retard
COSO · Bilan du suivi de l'enquête
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 3
CAE
01
PARTIE 1
État des lieux
Tableau de bord de la collecte au 12 août 2026
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 4
CAE
Tableau de bord — 12 août 2026
Dispositif : 32 agents enquêteurs · 2 superviseurs · 10 régions
567
Interviews reçues
sur le serveur
239
Interviews achevées
(Completed)
42,2 %
Taux de complétion
311
Interviews en cours
chez l'agent
32
Agents actifs
déployés
⚠ Qualité des données :
2 227 erreurs détectées · 442 interviews affectées · 78 % des interviews comportent au moins une erreur à corriger
Partie 1 : État des lieux
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 5
CAE
Progression de la collecte
Évolution aux trois dates de suivi disponibles
Chart: 
| 28 juil. 2026 | 11 août 2026 | 12 août 2026
Interviews reçues | 144 | 301 | 567
Interviews achevées | 66 | 133 | 239
28 juil. 2026
Reçues : 144 Achevées : 66 Taux : 45,8 %
Erreurs : 623 Agents actifs : 19
11 août 2026
Reçues : 301 Achevées : 133 Taux : 44,2 %
Erreurs : 1119 Agents actifs : 30
12 août 2026
Reçues : 567 Achevées : 239 Taux : 42,2 %
Erreurs : 2227 Agents actifs : 32
Partie 1 : État des lieux
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 6
CAE
Suivi par région
Taux de complétion (%) et interviews reçues par région — 12 août 2026
Chart: 
| BERE | PORO | TCHOLOGO | BAFING | GONTOUGO | KABADOUGOU | WORODOUGOU | BOUNKANI | BAGOUE | FOLON
Taux de complétion (%) | 61.1 | 53.6 | 45.8 | 47.4 | 40.7 | 40 | 32.1 | 33.3 | 16.7 | 10.4
Région Reçues Achevées
BERE
36
22
PORO
112
60
TCHOLOGO
120
55
BAFING
19
9
GONTOUGO
140
57
KABADOUGOU
30
12
WORODOUGOU
53
17
BOUNKANI
3
1
BAGOUE
6
1
FOLON
48
5
≥ 40 %
< 40 % (retard)
Partie 1 : État des lieux
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 7
CAE
02
PARTIE 2
Ce qui est fait
Dispositif mobilisé et avancement par agent enquêteur
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 8
CAE
Dispositif mobilisé
Structure de la collecte sur le terrain
32
Agents enquêteurs
déployés
2
Superviseurs
de terrain
10
Régions
couvertes
Top 5 agents — meilleur taux de complétion
Agents à accompagner en priorité
Agent
Reçues
Achevées
Taux
Agent
Reçues
Achevées
Taux
KOUAME Kouakou Armel
8
8
100 %
N GORAN Akissi Simone
4
4
100 %
CAMARA FOUSSENI
17
15
88,2 %
SOUKA Yapi Lazare
20
18
90,0 %
PELEY MARIE ANGE
14
13
92,9 %
DOHA Boris Bedel
23
4
17,4 %
COULIBALY Tchognon
6
0
0,0 %
NOUFE Thord
6
1
16,7 %
BAGOUE (BAGOUE)
6
1
16,7 %
SANGARE Mamadou
3
1
33,3 %
Partie 2 : Ce qui est fait
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 9
CAE
03
PARTIE 3
Principales difficultés
Qualité des données et points bloquants
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 10
CAE
Qualité des données — vue d'ensemble
Erreurs détectées parmi les 567 interviews reçues au 12 août 2026
2 227
Erreurs
détectées au total
442
Interviews
avec au moins une erreur
78 %
Part des interviews
touchées
Répartition des erreurs par section du questionnaire
B. Identification et consentement
62.5 % (1392)
A. Gestion des tentatives d'appel
25.6 % (570)
C. Profil sociodemographique
7.8 % (174)
D. Ménage
1.3 % (28)
Autres sections
2.8 % (63)
⚑ 88 % des erreurs concernent les sections B et A — principalement des champs de localisation non renseignés (B1–B5)
Partie 3 : Principales difficultés
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 11
CAE
Points bloquants & prochaines étapes
Synthèse des difficultés et actions à mener
Difficultés identifiées
Actions à mener
78 % des interviews ont des erreurs à corriger
Relance immédiate des agents sur sections B et A
FOLON (10,4 %) et BAGOUE (16,7 %) très en retard
Renforcement ou remplacement des agents en retard
Taux de complétion en baisse (45,8 % → 42,2 %)
Réunion de cadrage avec superviseurs
Champs de localisation B1–B5 non renseignés (62 % des erreurs)
Session de formation ciblée sur section B
5 agents avec taux < 20 %
Suivi individuel par superviseur dédié
Partie 3 : Principales difficultés
CAE · Cellule d'Analyses Économiques

## Slide 12
CAE
CAE
CELLULE D'ANALYSES ÉCONOMIQUES
Merci de votre attention
Questions & échanges
Rappel chiffres clés · 12 août 2026
567 interviews reçues · 239 achevées · 42,2 % de complétion · 2 227 erreurs · 32 agents · 10 régions
Régions prioritaires : FOLON (10,4 %) · BAGOUE (16,7 %) · WORODOUGOU (32,1 %)
COSO · Bilan du suivi · Août 2026